## 国家、校重点
经济管理学院2015大学生创新项目中期检查评委意见（国家级、校重点）
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目 负责人 | 日志完成情况 | 项目存在问题及专家建议 | 中期检查结果 | 完成进度（50%）
1 | 基于被征地农民对政府补偿模式满意度的调查研究---以杨凌地区为例 | 国家级 | 胡行喆 | 记录不规范 | 1. 研究的重点内容与题目不对应；研究内容没有突出政府征地补偿模式；研究模型不够清晰明确；可考虑使用满意度指标和补偿模式。 2. 建议从众多指标中选择核心指标；例如提炼影响满意度的因素；建议扩大样本量； 3. 未能以文本形式展示初步研究成果；需加快进度。 | 良好 | > 50%
2 | 大学生创业能力提升途径分析 | 国家级 | 郑子昊 | 记录不规范 | 1. 题目宽泛；建议重点突出农业院校学生的特点，设置针对农业院校的创业能力指标。 2.样本不够充足；缺少阶段性的成果；应加大调研力度。 | 优秀 | > 50%
3 | 农村生活垃圾的产生特征及治理研究 | 校重点 | 张伊凡 | 记录不规范 | 1.调查内容与项目题目不匹配，题目不准确；治理的核心离题，比如经费来源，运行管理没抓住；建议研究农村生活垃圾的治理研究，如“治理模式”的研究。 2.研究方法与研究内容不匹配，研究的重点还不清楚，调研问卷和分析过浅；对农村生活垃圾特征的分析应明确其层次结构。 | 一般 | > 50%
4 | 城乡一体化进程中农村老年人养老模式研究及分析——以杨凌地区为例 | 校重点 | 李雨晨 | 较认真 | 1.题目不准确，界定不清且比较大；题目中“城乡一体化”对养老模式的影响考虑不足；建议从题目中删去“城乡一体化”； 2.题目与内容要斟酌；首先应该弄清当前农村养老方式及比例；当前农村老年人养老模式是什么？期望的模式是什么？分析什么问题？ 3.没有开始正式调研，未能展示初步成果；需进一步完善问卷，加快调研力度。 | 一般 | > 50%
5 | 陕西地区农产品电子商务发展影响因素分析 | 校重点 | 杨乔乔 | 较认真 | 1.“农产品”电子商务经营主体，范畴较少，建议（1）深入管理部门展开调查，重点应将因素分层，如政府，电商企业等；（2）对农产品类型进行区分，细化农产品类型（或者将农产品的类型作为一个控制变量） 2.已有初步成果，仍需加强深度；建议和发达地区进行对比分析。 | 一般 | > 50%
6 | 基于农户调查的玉米脱粒机的买租结合的营销模式研究 | 校重点 | 朱洁 | 较认真 | 1.题目与内容不匹配，研究目标不明确；研究问题不清楚，农机营销模式的研究不是基于农户可研究的；建议题目修改为“基于成本角度的农户玉米脱粒机买租方式选择研究”，可研究买租平衡点； 2. 已得出结论是一般常识，欠深入。 | 一般 | > 50%
7 | 基于城乡统筹下土地适度规模经营的研究 | 国家级 | 曹涌泉 | 较认真 | 1.研究目的及意义需再思考，立题的理论依据有问题，土地适度规模用什么指标量化？规模计算办法无理论依据。 | 一般 | > 50%
8 | “农超对接”中农产品质量的可追溯机制研究 | 国家级 | 秦芬 | 较认真 | 1. 研究问题需进一步明确；主要研究内容还待深入； 2.需进一步确定研究的主题；可围绕可追溯机制的内容展开。 | 良好 | > 50%
9 | 产粮大县农用地流转对农户收入效应——以武功县为例 | 国家级 | 邹璇 | 记录不规范 | 调研对象与产粮大县没有关系；建议去掉“产粮大县”四字。 | 优秀 | > 50%
10 | 农业信贷联合担保及抵押模式研究----以杨凌示范区及周边地区为例 | 国家级 | 李艳芳 | 较认真 | 模式的影响因素有哪些？可考虑分析模式运行的制约因素。 | 优秀 | > 50%
11 | 农村土地承包经营权转让的合理定价 | 国家级 | 王一晨 | 详实规范 | 研究思路清楚，数据翔实，有初步成果。 | 优秀 | > 50%
12 | “新农合”对缓解农民“因病致贫”的效果研究---以陕西省安康市为例 | 国家级 | 杜夏依 | 记录不规范 | 1.目的与选题有偏差，题目很具体，但对目标理解不清，需作调整； 2. 研究重点不突出，调查对象选取应先筛选；问卷针对性不强，建议下一步调研找政府扶贫办获取因病至贫的农户信息。 | 良好 | > 50%
13 | 陕西省关中地区农村宅基地退出影响因素分析 | 校重点 | 王亚 | 较认真 | 1.研究目标明确，题目应改为“...退出意愿...”；虽有调研，但无初步结果；样本地选择代表性较差。 | 良好 | > 50%
14 | 基于遥感影像的杨凌区居民点空间分布形态研究 | 校重点 | 陈琼 | 较认真 | 1.题目不准确，建议做空间分布评价； 2.目前只做了基础性工作，成果不显，需加强；软件不熟悉，图片反映的信息不明确。 | 良好 | > 50%
15 | 杨凌区不同经营类型农户种植行为研究 | 校重点 | 王金萍 | 较认真 | 1.题目和调研内容不符，思路不清；研究方案欠稳妥，问卷需修改； 2.工作量完成不足，工作进度略显滞后；样本量不够。 | 一般 | < 50%
16 | 草莓种植农户“一家两制”行为及其影响因素研究——以陕西省杨凌区为例 | 校重点 | 程 杰 | 详实规范 | 1.题目新颖有特色，但结论不理想，需找出方法来解决； 2.变量定义和调研方案欠妥，需改进；问卷太少，应扩大样本；工作量不够。 | 一般 | < 50%
17 | 农村合作社建设对苹果产业经济发展的推动性研究—以陕西地区为例 | 校重点 | 孙涛 | 记录不规范 | 1.题目过大，范围较广，不好进行研究，需要进一步确定研究方向； 2.需进一步扩大样本。 | 一般 | < 50%
18 | 行政村财务管理组织体系研究 | 校重点 | 许佳佳 | 较认真 | 1.题目不合理，需要重新思考；对论题把握不够，研究重点不明确； 2.有一定工作量，查问卷不科学，需完善。 | 一般 | > 50%
19 | 本科生专业满意度的比较分析--基于学生转专业动机的调查 | 校重点 | 童微乔 | 较认真 | 1.题目难度不大，易展开，但研究方案不详细，进展缓慢； 2.需修改完善问卷，加大样本量，积极调研。 | 良好 | > 50%
20 | 小麦、玉米秸秆还田的成本分析——以兴平县为例 | 校重点 | 江 霞 | 较认真 | 调查和研究的目的不明确；研究重点不突出，对象不清楚；研究内容不够深入；样本太小，需要界定好成本范围。 | 良好 | > 50%
21 | 水价改革对农户节水行为的影响研究---基于渭惠地区的实证 | 校重点 | 唐一宁 | 较认真 | 1.调查对象与题目不一致，对渭惠灌区不了解；需要界定农户节水行为是什么，生活节水还是灌溉节水？ 2.应向相关部门了解水价，水价政策的变动情况以及水价改革。 | 一般 | > 50%
22 | 居民体验杨凌休闲农业意愿及影响因素的分析 | 校重点 | 李玲玉 | 较认真 | 调查对象选择针对性不强。 | 良好 | > 50%
23 | 烟草税的提高对中低端消费群体烟草消费的影响 | 校重点 | 李云燕 | 较认真 | 问卷设计有问题，没有理清价与税的关系；建议研究将价格中介纳入模型；或研究价格提高对消费的影响。 | 良好 | > 50%
24 | 四川省汉源县农户林地经营行为选择研究: 基于家庭劳动力配置视角 | 校重点 | 刘 娱 | 较认真 | 什么是“选择研究”？“选择”的含义是什么？ | 良好 | > 50%
25 | 消费者生鲜果蔬食品安全认知与购买行为差异 ——基于产地与上市时节的对比分析 | 校重点 | 陈晓晓 | 较认真 | 题目与研究内容不符，研究问题界定不清，题目中的视角需再思考。 | 一般 | > 50%
26 | 杨凌示范区农村宅基地退出制度评价及其优化 | 校重点 | 沈月 | 较认真 | 1.问卷与项目不符，有些偏差，需深入了解制度； 2.研究对象需进一步明确，应该是“退出制度”还是“退出意愿”或“退出满意度”？ | 优秀 | > 50%
27 | 基于满意度评估的杨凌及其周边地区家庭农场信贷融资方式研究 | 校重点 | 胡佳瑞 | 较认真 | 对“家庭农场”的界定要符合国家的要求。 | 良好 | > 50%
28 | 农户银行卡使用现状及其影响因素的研究——以杨凌地区为例 | 校重点 | 林明倩 | 较认真 | 研究有什么意义？ | 一般 | > 50%
29 | 陕西省西乡县茶园茶叶流通效率分析 | 国家级 | 王彤彤 | 较认真 | 1.还未对题目中的“流通效率”进行研究，且对“流通效率”界定不清，其评价指标不明确； 2.样本太少，研究进度慢。 | 一般 | < 50%
30 | 政策性农业保险试点地区农户投保行为影响因素分析----以商洛市核桃保险为例 | 国家级 | 何畅 | 较认真 | 建议收集非试点地区数据，从而进行对比分析 | 优秀 | > 50%
31 | 农村土地增值收益分配模式调查研究 | 校重点 | 王露宇 | 较认真 | 选题不符合实际；对分配模式不清楚。 | 一般 | > 50%

## 校一般
经济管理学院2015大学生创新项目中期检查评委意见（校一般）
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目 负责人 | 日志完成情况 | 项目存在问题及专家建议 | 中期检查结果 | 完成进度（50%）
yb-01 | 陕西省关中地区城镇化对农户收入及消费结构影响 | 校一般 | 苍耀东 | 较认真 | 需扩大样本数量，进行实证分析 | 良好 | >50%
yb-02 | 关于杨凌示范区农村合作社农产品商品化影响因素的研究 | 校一般 | 王亚利 | 较认真 | 需扩大样本数量，选择合适的模型 | 良好 | >50%
yb-03 | 中国创业众筹发展现状的研究 | 校一般 | 孙浩 | 记录不规范 | 进度太慢 | 一般 | <50%
yb-04 | 社会化媒体的营销效果评价 | 校一般 | 孙瀚 | 较认真 | 需尽快开始调研，加快进度 | 良好 | >50%
yb-05 | 基于城乡统筹视角的杨凌示范区农村医疗卫生资源均衡配置研究 | 校一般 | 王蓉 | 详实规范 | 题目定位准确，调查工作量饱满 | 优秀 | >50%
yb-06 | 关于影响消费者在“微商”平台购买因素研究 | 校一般 | 龙西杭 | 较认真 | 工作进展缓慢 | 一般 | <50%
yb-07 | 基于ArcGIS的大型超市选址研究—以陕西省杨凌示范区为例 | 校一般 | 高丽娟 | 较认真 | 题目定位准确，研究进程缓慢 | 良好 | >50%
yb-08 | 农民家庭收入结构的实证调查 | 校一般 | 何华义 | 较认真 | 研究目的不清楚 | 良好 | >50%
yb-09 | 媒体曝光的非对称影响——消费者对生鲜农产品购买态度与行为的比较研究 | 校一般 | 李康莉 | 较认真 | 已完成部分问卷，需进一步确定研究主题 | 一般 | >50%
yb-10 | 主流媒体信息对股票市场价格的波动影响分析 | 校一般 | 郑皓月 | 较认真 | 工作进度慢，只收集了部分资料，其它还未开展 | 一般 | <50%
yb-11 | 新政策下杨凌区居民点的时空变迁 | 校一般 | 李文轩 | 较认真 | 题目与研究内容存在问题，如：过去的是否完整，为什么要调查问卷 | 一般 | >50%
yb-12 | 农户水资源反弹效应的实验经济学研究 | 校一般 | 魏昕 | 较认真 | 题目过大，方法上对于本科生有难度 | 一般 | >50%
yb-13 | 现代农业创新与农村电子商务研究：基于陕西特色农产品的品牌化建设 | 校一般 | 成佩昆 | 较认真 | 文献综述及问卷设计较好，但进度较慢 | 良好 | >50%
yb-14 | 农民住房反向抵押贷款养老模式的探究 | 校一般 | 王心怡 | 记录不规范 | 课题需进一步深入 | 一般 | >50%
yb-15 | 试点地区土地信托运作模式现状及改进方案研究——以陕西杨凌、福建沙县为例 | 校一般 | 吴显昆 | 较认真 | 有前期工作初期成果不明显，需加快进度 | 一般 | <50%