## Sheet1
经管学院2020年上半年党员发展工作实施计划
发展阶段 | 工作内容和要求 | 计划完成时间 | 负责人
确定为积极分子 | 团支部推荐积极分子候选人（每学期团支部不超过4人，毕业班原则上不推荐） | 3月5日—3月7日 | 各团支书
| 党支部派人谈话，研究确定、上报积极分子（每学期团支部不超过3人） | 3月9日前 | 各支部
| 党支部领取《积极分子、发展对象登记表》 | 另行通知 | 各支部
确定为发展对象 | 党支部从去年已批复的入党积极分子（已满一年）中讨论确定、上报重点发展对象 | 3月5日—3月17日 | 各支部
| 院党委对重点发展对象公示5天，各支部领取档案袋、函调信 | 3月18日—3月22日 | 院党委
| 支部对发展对象开展函调、政审工作 | 4月中旬前 | 各支部
| 对重点发展对象进行培训 | 4月中旬前 | 院党委
| 对发展对象进行集中测试，考试合格，研究确定为预备党员候选人 | 4月中下旬 | 院党委
| 培训合格，各支部领取《入党志愿书》 | 另行通知 | 各支部
确定为预备党员、预备党员转正 | 支部召开支部大会讨论预备党员候选人为预备党员事宜，梳理档案材料，上交档案袋 | 5月5日前 | 各支部
| 党委委员、党员领导对各支部报来的预备党员谈话 | 5月20日前 | 院党委
| 支部召开支部大会讨论预备党员转正事宜 | 5月30日前 | 各支部
| 召开党委会研究讨论发展预备党员、预备党员转正等事宜 | 6月30日前 | 院党委